## Kapak
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019-2023 STRATEJİK PLANI YILLIK PROGRAM YILLIK İŞ PLANLARI

## Plan
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sorumlusu | Stratejiler | Açıklama | 2019 Tah. Maliyet | 2019 Ger. Maliyet | 2020 Tah. Maliyet | 2020 Ger. Maliyet | 2021 Tah. Maliyet | 2021 Ger. Maliyet | 2022 Tah. Maliyet | 2022 Ger. Maliyet | 2023 Tah. Maliyet | 2023 Ger. Maliyet
Stratejik Amaç 1. Kurumsal Yeterlilik. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.1. Oda, Mevzuata uygun ve etkin biçimde yönetilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Etkin Biçimde Yönetilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.3. Odayı vizyonuna taşıyacak etkin programlar oluşturulacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.4. Odanın tanıtımı etkin biçimde yapılacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.5. Odanın Bilişim teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 1.6. Üye ilişkilerini etkin biçimde yönetilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stratejik Amaç 2. Hizmetlerde Verimlilik. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 2.1. İletişim Ağı hizmetleri geliştirilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 2.2. Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 2.3. İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stratejik Amaç 3. Burdur’a Katma Değer Yaratmak. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 3.1. Süt sektörünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 3.2. Burdur’daki İşgücünün nitelikli hale getirilmesi sağlanacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 3.3. Burdur’da ortaklık kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 3.4. Burdur’un ihracat kapasitesi artırılacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hedef 3.5. Burdur’un tanıtımı daha etkili biçimde yapılması sağlanacaktır. | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Toplam Yıllık Maliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Yıllık Gerçekleşme Oranları |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | Tah. Mali. Gen. Toplamı | #REF!
[8 empty] | Ger. Mali. Gen. Toplamı |  | #REF!
[8 empty] | Genel Gerçekleşme Oranı | #REF!

## 2019 Programı
|  | Hedef/Faaliyetler | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A | Sorumlu | T. Maliyet | G. Maliyet | Ger. Oran | Bütçe faslı | Başarı Göstergesi/Kanıt | Hed. | Ger. | Sonuç | Açıklama | Top. Tah. Maliyet | Top. Ger. Maliyet
Stratejik Amaç 1. Kurumsal Yeterlilik. |  | Hedef 1.1. Oda, Mevzuata uygun ve etkin biçimde yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.1.1 | Yöneticilere Kurumsal Yönetişim İlkeleri ve Kurumsallaşma eğitimlerinin verilmesi | X | [11 empty] | Lütfiye AKTÜRK |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 10.01.2019 'Yönetim ve Organizasyon' eğitimi
| F 1.1.2 | Organ Toplantıları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat ÖZ |  |  |  | 793.05.017 |  |  |  |  | YK-Meclis Kurulu Toplantıları
| F 1.1.3 | Oryantasyon ve Eğitimler | [9 empty] | X |  |  | Sedat ÖZ |  |  |  | 794.14.001 |  |  |  |  | 20-21.12.2019 TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri
| F 1.1.4 | Vizyon ve Stratejilerin incelenmesi, | X | [11 empty] | Sedat ÖZ | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 18.01.2019 tarih 41/14 sayılı YKK
| F 1.1.5 | Politikaların gözden geçirilmesi, | X | [11 empty] | Hakan YORAN | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 18.01.2019 tarih 41/15 sayılı YKK
| F 1.1.6 | YGG, | [7 empty] | X |  |  |  |  | Lütfiye AKTÜRK | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 2019-05-03
| F 1.1.7 | Faaliyet Raporu, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İLHAN | [8 empty] | 3 aylık dönemler halinde Meclis Kuruluna sunum
| F 1.1.8 | Arşiv Güvenlik Sistemi Kurulması |  |  | X | [9 empty] | Hulusi İLHAN |  |  |  | 793.05.028-793.07.003 |  | 1 | 100% | 100 | 2019-03-05
| F 1.1.9 | Meslek Komitelerinin verimli çalışması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Lütfiye AKTÜRK | [8 empty] | Aylık olarak düzenlenmektedir.
F 1.1.10
F 1.1.11
|  | Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Etkin Biçimde Yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.2.1 | Çalışan Memnuniyeti, | [5 empty] | X | [5 empty] | X | Lütfiye AKTÜRK | [8 empty] | 2019-06-01
| F 1.2.2 | Çalışan Performans Değerlendirme, | [10 empty] | X |  | Sedat ÖZ
| F 1.2.3 | Oryantasyon | [10 empty] | X |  | Mustafa ÖZDEMİR | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | Koray YALÇIN, Mehmet Rahman AK ve Haluk SAĞLAM oryantasyonları tamamlandı.
| F 1.2.4 | İç İletişim (Birimler arası koordinasyon), | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Şükran KAYIM
| F 1.2.5 | Öneri Sistemi, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Şükran KAYIM | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 22.11.2018 tarihli eğitim önerisi ve 12.01.2019 tarihli eğitim organizasyonu.
| F 1.2.6 | Çalışanın niteliğini artıracak Eğitimler (Veri Analizi ve SPSS Eğitimi vb.) | X | [11 empty] | Hesna KİP |  |  |  | 794.14.003 |  |  |  |  | 26-27.01.2019 tarihli 'ISO 9001:2015 KYS Eğitimi' /04.02.2019 'Kişisel Verilerin Korunması' eğitimi/ Şubat 2019 KVKK Online Eğitimi/ Mayıs 2019 SPSS Veri Analizi Eğitimi/ Haziran 2019 Takım Çalışması ve etkili iletişim online eğitimi,EBYS uygulamalı eğitim,TOBB STAUM eğitimi
| F 1.2.7 | Kişisel gelişim eğitimi | X | [11 empty] | Lütfiye AKTÜRK |  |  |  | 794.14.003 |  | 1 | 100% | 100 | 12.01.2019 'Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak' kişisel gelişim eğitimi, onlıne takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi
F 1.2.9
F 1.2.10
|  | Hedef 1.3. Odayı vizyonuna taşıyacak etkin programlar oluşturulacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.3.1 | Yıllık İş Planının oluşturulması | [11 empty] | X | Lütfiye AKTÜRK | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 2019 oluşturuldu.
| F 1.3.2 | Bütçe ile ilişkilendirilmesi | [11 empty] | X | Mustafa ÖZDEMİR | [8 empty] | Son güncelleme tarihi:09.12.2019
| F 1.3.3 | İzleme ve değerlendirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Mustafa ÖZDEMİR | [8 empty] | Son güncelleme tarihi:09.12.2019
| F 1.3.4 | Vergi Ödül Töreni | [8 empty] | X |  |  |  | Şükran KAYIM |  |  |  | 793.05.027
| F 1.3.5 | Üyelere Yönelik Sömestre Otel Organizasyonu |  | X | [10 empty] | Hasan Ali DALDAL | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 25.01.2019-27.01.2019 TARİHLİ ANTALYA OTEL ORGANİZASYONU
F 1.3.6
F 1.3.7
F 1.3.8
F 1.3.9
F 1.3.10
|  | Hedef 1.4. Odanın tanıtımı etkin biçimde yapılacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.4.1 | Yazılı ve Görsel Medya (Basın) kullanım kapasitesinin geliştirilmesi (Yeni Personel) | [8 empty] | X |  |  |  | Sedat ÖZ |  |  |  | 792.04.001 |  | 1 | 100% | 100 | 15..12.2018 tarihli işe giriş (Haluk SAĞLAM)
| F 1.4.2 | Sosyal Medyanın kullanılması, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İLHAN | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | Facebook, Twitter Aktif
| F 1.4.3 | Web sayfasının etkin kullanılması, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İLHAN |  |  |  | 793.05.026 |  | 1% | 100% | 100 | Web sitesi güncellendi.
| F 1.4.4 | Güncellenen İletişim Planı, |  |  | X | [9 empty] | Şükran KAYIM | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | PLN.09.01. İletişim Planı.xlsx
| F 1.4.5 | Kurumsal Kimlik Kılavuzu, |  |  |  |  | X | [7 empty] | Hulusi İLHAN
| F 1.4.6 | Yerel Basın ile Sohbet Toplantıları | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | Sedat ÖZ |  |  |  | 793.05.017 |  |  |  |  | 1-)05.02.2019 Yerel basın ile kahvaltı 2-)18.07.2019 Yerel basın ile kahvaltı ve Basın Bayramı tebriği 3-)22.08.2019 Yerel Basın ile toplantı 4-)04.10.2019 Yerel Basın Toplantısı 5-)16.10.2019 Barış Pınarı Harekatı Basın Toplantısı
F 1.4.7
F 1.4.8
F 1.4.9
F 1.4.10
|  | Hedef 1.5. Odanın Bilişim teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.5.1 | EBYS Geçiş Çalışmaları |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İLHAN | [8 empty] | 07.12.2019 EBYS Uygulamalı Eğitimi
| F 1.5.2 | Risk Analizi | [5 empty] | X | [5 empty] | X | Hulusi İLHAN | [5 empty] | 1% | 100 | 100 | FRM 13. Risk ve Fırsat Analizi Formu.xlsx
F 1.5.3
F 1.5.4
F 1.5.5
F 1.5.6
F 1.5.7
F 1.5.8
F 1.5.9
F 1.5.10
|  | Hedef 1.6. Üye ilişkilerini etkin biçimde yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.6.1 | Üye Bilgileri Güncelleme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Şükran KAYIM Lütfiye AKTÜRK
| F 1.6.2 | Üye İhtiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketleri, | X | [11 empty] | Lütfiye AKTÜRK | [8 empty] | 19.02.2019-20.03.2019
| F 1.6.3 | Üye geri bildirimlerinin yapılması, |  | X | [10 empty] | Şükran KAYIM | [5 empty] | 1% | 100 | 100 | Mail ve üst yazı dönüşleri
| F 1.6.4 | Üye ziyaretleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu, Meslek Komiteleri | [8 empty] | 19.02.2019-20.03.2019-19.12.2019 tarihli üye ziyaretleri
| F 1.6.5 | Üye eğitim Planının yapılması |  |  | X | [9 empty] | Sedat ÖZ | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | 2019 EĞİTİM PLANI
| F 1.6.6 | Oda hizmetlerinin tanıtımı broşürü | X | [11 empty] | Hulusi İLHAN | [8 empty] | TAMAMLANDI
| F 1.6.7 | Müşterek Meslek Komite Toplantıları |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Sedat ÖZ |  |  |  | 793.05.023-793.05.017 |  |  |  |  | 1-)07.03.2019 tarihli Müşterek Meslek Komite Toplantısı 2-)05.12.2019 tarihli Müşterek Meslek Komite Toplantısı
| F 1.6.8 | Üyeleri Proje Firması ile buluşturma |  | X | [10 empty] | Sedat ÖZ | [8 empty] | BAKA, TTO, vb. kurumlara yönlendirme
F 1.6.9
F 1.6.10
Stratejik Amaç 2. Hizmetlerde Verimlilik. |  | Hedef 2.1. İletişim Ağı hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.1.1 | Üyelerle bölgesel (karar alıcı) aktörlerin bir araya getirilmesi | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | Yusuf KEYİK |  |  |  | 793.05.023 |  |  |  |  | 05.12.2019 tarihli Müşterek Meslek Komite Toplantısı (Burdur Belediye Başkanı katılımı ile)
| F 2.1.2 | Sektörel sorunların çözümü için sektörel toplantılar, |  |  |  | X | X | [7 empty] | Hakan YORAN |  |  |  | 793.05.023 |  |  |  |  | 21.08.2019 tarihli Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı
| F 2.1.3 | Sektörel bazda anket çalışması (Araştırma) |  |  |  | X | X | [7 empty] | Lütfiye AKTÜRK
F 2.1.4
F 2.1.5
F 2.1.6
F 2.1.7
F 2.1.8
F 2.1.9
F 2.1.10
|  | Hedef 2.2. Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.2.1 | İhtiyaç duyulan bilgilerin tespiti | X | X | [10 empty] | Sedat ÖZ
| F 2.2.2 | Yatırım, Teşvik, Destek ve Hibeler hakkında bilgilendirme, |  |  |  |  | X | [7 empty] | Hasan Ali DALDAL | [8 empty] | Web Sitesi duyuruları
| F 2.2.3 | Bölgesel ve Sektörel Ekonomik veriler |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Hesna KİP | [8 empty] | Web Sitesi-mail
| F 2.2.4 | Üyelere makro ekonomik konularda bilgilendirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İLHAN
F 2.2.5
F 2.2.6
F 2.2.7
F 2.2.8
F 2.2.9
F 2.2.10
|  | Hedef 2.3. İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.3.1 | Yönetim ve Organizasyon Eğitimi | X | [11 empty] | Sedat ÖZ |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 10.01.2019 'Yönetim ve Organizasyon' eğitimi (Prof. Dr. Demet Varoğlu)
| F 2.3.3 | Satış ve Satış Yönetimi Eğitimi | [9 empty] | X |  |  | Ekrem BALOĞLU |  |  |  | 794.14.002 |  |  |  |  | 10.10.2019''Satış ve Satış Yönetimi'' eğitimi Serdar Bilecen
| F 2.3.4 | Pazarlama Yönetimi Eğitimi | [8 empty] | X |  |  |  | Mehmet Rahman AK |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 26.09.2019 "Pazarlama Yönetimi" Prof.Dr.Özcan Yağcı
| F 2.3.5 | Finansal Yönetim Eğitimi |  | X | [10 empty] | Sedat ÖZ |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 6.02.2019 "Finansal Yönetim" eğitimi (Dr. Cahit Sönmez)
| F 2.3.6 | İnsan Kaynakları Eğitimi | [8 empty] | X |  |  |  | Sedat ÖZ |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 13.11.2019 "İKY" eğitimi (Adnan Erbaş)
| F 2.3.7 | Dış Ticaret Eğitimi | [11 empty] | X | Hesna KİP | [8 empty] | 11.12.2019 Dış Ticaret Semineri
| F 2.3.9 | Pratik İngilizce Kursu | [9 empty] | X |  |  | Koray YALÇIN | [8 empty] | 01-04.10.2019 Talep Toplama, 02.12.2019 Başlangıç
Stratejik Amaç 3. Burdur’a Katma Değer Yaratmak. |  | Hedef 3.1. Süt sektörünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.1.1 | Süt sektörü durum tespiti, sorunlar ve çözüm önerileri raporu, | [8 empty] | X |  |  |  | Hasan AKÇAY | [8 empty] | 21.08.2019 tarihli Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı
| F 3.1.2 | Markalaşma çalışmaları |  |  |  | X | [8 empty] | Şükran KAYIM |  |  |  | 794.14.002 |  | 1 | 100% | 100 | 31.10.2019 "Markalaşma" eğitimi (Dr.Cengiz Tavukçuoğlu)
F 3.1.3
F 3.1.4
F 3.1.5
F 3.1.6
F 3.1.7
F 3.1.8
F 3.1.9
F 3.1.10
F 3.1.11
F 3.1.12
F 3.1.13
F 3.1.14
F 3.1.15
F 3.1.16
|  | Hedef 3.2. Burdur’daki İşgücünün nitelikli hale getirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.2.1 | MYK Belgelendirme çalışmaları | X | [11 empty] | Ozan KISAOĞLU | [5 empty] | 1 | 100% | 100 | MYK LİSTE.pdf
F 3.2.2
F 3.2.3
F 3.2.4
F 3.2.5
F 3.2.6
F 3.2.7
F 3.2.8
F 3.2.9
F 3.2.10
|  | Hedef 3.3. Burdur’da ortaklık kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.3.1 | Ortaklık kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar |  |  |  | X | [8 empty] | Mustafa ÖZDEMİR | [8 empty] | BUTSO Tahkim Kurulu
| F 3.3.2 | İşletmelerin verimliliklerinin artırılma çalışmaları (Üretim ve verimlilik eğitimi) | [9 empty] | X |  |  | Mustafa ÖZDEMİR |  |  |  | 794.14.002
F 3.3.3
F 3.3.4
F 3.3.5
F 3.3.6
F 3.3.7
F 3.3.8
F 3.3.9
F 3.3.10
|  | Hedef 3.4. Burdur’un ihracat kapasitesi artırılacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.4.1 | Uluslararası Fuarlara katılım, | [9 empty] | X |  |  | Hesna KİP |  |  |  | 794.14.005 |  |  |  |  | 08.04.2019 tarihinde 32. Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları ve Madencilik Makineleri İhtisas Fuarı Münih/ALMANYA, 23-27.09.2019 Verona/İTALYA Mermer Fuarı
| F 3.4.2 | Yurt Dışı seyahatleri, | [10 empty] | X |  | Hesna KİP |  |  |  | 794.10.002 |  | 1 | 100% | 100 | 03.04.2019-10.04.2019 tarihleri arası Almanya, İsviçre, Fransa, Slovenya ve Avusturya Gezi programı
F 3.4.3
F 3.4.4
F 3.4.5
F 3.4.6
F 3.4.7
F 3.4.8
F 3.4.9
F 3.4.10
|  | Hedef 3.5. Burdur’un tanıtımı daha etkili biçimde yapılması sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.5.1 | Burdur’un tanıtım materyalleri, | [8 empty] | X |  |  |  | Hulusi İLHAN |  |  |  | 793.06.003 |  | 1 | 100% | 100 | Dirmil Yörük Müzik Kültürü kitap basımı için sponsorluğu (250 adet)
| F 3.5.2 | Burdur’un vizyonu ve Temel Stratejileri çalışmaları, | [11 empty] | X | Sedat ÖZ | [8 empty] | 23.11.2019-Türkçe Konuşan Girşimci Programı
| F 3.5.3 | Fuarlara katılım | [10 empty] | X |  | Sedat ÖZ |  |  |  | 794.14.005 |  |  |  |  | Emitt İstanbul Fuarı-Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve İzmir Mermer Fuarı (Nisan 2019)-Antalya Interfresh Eurasia fuarı
F 3.5.4
F 3.5.5
F 3.5.6
F 3.5.7
F 3.5.8
F 3.5.9
F 3.5.10
|  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
F 3.6.1
F 3.6.2
F 3.6.3
F 3.6.4
F 3.6.5
F 3.6.6
F 3.6.7
F 3.6.8
F 3.6.9
F 3.6.10
|  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
F 3.7.1
F 3.7.2
F 3.7.3
F 3.7.4
F 3.7.5
F 3.7.6
F 3.7.7
F 3.7.8
F 3.7.9
F 3.7.10
[25 empty] | 0 | 0

## 2020 Programı
|  | Hedef/Faaliyetler | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A | Sorumlu | T. Maliyet | G. Maliyet | Ger. Oran | Bütçe faslı | Başarı Göstergesi/Kanıt | Hed. | Ger. | Sonuç | Açıklama | Top. Tah. Maliyet | Top. Ger. Maliyet
Stratejik Amaç 1. Kurumsal Yeterlilik. |  | Hedef 1.1. Oda, Mevzuata uygun ve etkin biçimde yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.1.1 | BUTSO Yönetici El Kitabı hakkında bilgilendirme |  |  |  | X | [8 empty] | Sedat Öz
| F 1.1.2 | Meslek Komite Toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın |  |  |  | 793.05.017
| F 1.1.3 | Meclis Kurulu Toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat Öz |  |  |  | 793.05.017
| F 1.1.4 | Yönetim Kurulu toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın |  |  |  | 793.05.017
| F 1.1.5 | Oryantasyon Eğitimi (Organ üye seçimleri, organ üye değişikliği ve talep halinde uygulanır) | [12 empty] | Koray Yalçın
| F 1.1.6 | Vizyon ve Stratejilerin gözden geçirilmesi | X | [11 empty] | AİK | [5 empty] | 1 | 1 | 100
| F 1.1.7 | Politikaların gözden geçirilmesi | X | [11 empty] | AİK | [5 empty] | 1 | 1 | 100
| F 1.1.8 | YGG Toplantısının güncel kalite standartlarına uygun olarak yapılması |  |  |  |  | X | [7 empty] | Yönetim Kurulu
| F 1.1.9 | Faaliyet Raporu (TOBB Akreditasyon Klavuzu içeriğine uygun şekilde) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Hulusi İlhan-Haluk Sağlam |  |  |  | 793.06.003
F 1.1.10
|  | Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Etkin Biçimde Yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.2.1 | Personel toplantılarının yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat Öz
| F 1.2.2 | Çalışanın niteliğini artıracak Eğitimlerin Planlanması ve uygulanması |  |  | X | X | [8 empty] | Koray Yalçın |  |  |  | 794.14.003
| F 1.2.3 | Çalışan Memnuniyetinin ölçülmesi ve gerekli aksiyonların alınması | [11 empty] | X | Sedat Öz
| F 1.2.4 | Çalışan Performanslarının Değerlendirilmesi | [11 empty] | X | Sedat Öz
| F 1.2.5 | Oryantasyon (Yeni personel alımı veya talep halinde gerçekleştirilir) | [12 empty] | Sedat Öz
| F 1.2.6 | İç İletişim (Birimler arası koordinasyon) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat Öz
| F 1.2.7 | Personel öneri sisteminin aktif kullanımı | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın
F 1.2.8
F 1.2.9
F 1.2.10
|  | Hedef 1.3. Odayı vizyonuna taşıyacak etkin programlar oluşturulacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.3.1 | Yıllık İş Planının SP hedeflerine göre oluşturulması | [11 empty] | X | Koray Yalçın
| F 1.3.2 | Bütçe ile ilişkilendirilmesi | [11 empty] | X | Mustafa Özdemir
| F 1.3.3 | İzleme ve değerlendirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın
| F 1.3.4 | Risk Analizi |  | X | [10 empty] | Koray Yalçın
F 1.3.5
F 1.3.6
F 1.3.7
F 1.3.8
F 1.3.9
F 1.3.10
|  | Hedef 1.4. Odanın tanıtımı etkin biçimde yapılacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.4.1 | Yerel Basın ile Sohbet Toplantıları | [5 empty] | X | [5 empty] | X | Haluk Sağlam |  |  |  | 793.05.017
| F 1.4.2 | Sosyal Medyanın etkin kullanılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Haluk Sağlam
| F 1.4.3 | Web sayfasının etkin kullanılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İlhan
| F 1.4.4 | Oda yönetimi ve personeli ile birlikte il genelinde sosyal etkinlik düzenlenmesi | [8 empty] | X |  |  |  | Hasan Ali DALDAL |  |  |  | 793.05.027
| F 1.4.5 | Odanın tanıtım algısını artırma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Haluk Sağlam |  |  |  | 793.06.003
| F 1.4.6 | Kurumsal Kimlik Kılavuzu hazırlama ve uygulamaları |  |  | X | [9 empty] | Hulusi İlhan
| F 1.4.7 | Burdur nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahibi Üniversite öğrencilerine burs verilmesi | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | Yönetim Kurulu |  |  |  | 794.14.004
| F 1.4.8 | İhtiyaç sahibi ilk ve orta öğretim öğrencilerine eğitim yardımı verilmesi | [8 empty] | X |  |  |  | Yönetim Kurulu
| F 1.4.9 | İhtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı yardım paketi verilmesi |  |  |  | X | [8 empty] | Yönetim Kurulu
F 1.4.10
|  | Hedef 1.5. Odanın Bilişim teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.5.1 | EBYS nin aktif kullanılması |  |  | X | [9 empty] | Hulusi ilhan |  |  |  | 793.07.003
| F 1.5.2 | Veri yedekleme sisteminin iyileştirilmesi |  | X | [10 empty] | Hulusi ilhan |  |  |  | 793.07.003
| F 1.5.3 | Risk Analizi |  | X | [10 empty] | Koray Yalçın
F 1.5.4
F 1.5.5
F 1.5.6
F 1.5.7
F 1.5.8
F 1.5.9
F 1.5.10
|  | Hedef 1.6. Üye ilişkilerini etkin biçimde yönetilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 1.6.1 | Üye Bilgileri Güncelleme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hüseyin SOYLU
| F 1.6.2 | Üye ziyaretleri |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu, Meslek Komiteleri
| F 1.6.3 | Üye geri bildirimlerinin düzenli olarak yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | Hüseyin SOYLU
| F 1.6.4 | Üye İhtiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketlerinin düzenlenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın ve Tüm Personel
| F 1.6.5 | Üye eğitim Planının yapılması ve takip edilmesi | X | [11 empty] | Koray Yalçın
| F 1.6.6 | Üyelere yönelik sömestr tatil organizasyonu | X | [11 empty] | Sedat ÖZ
F 1.6.7
F 1.6.8
F 1.6.9
F 1.6.10
Stratejik Amaç 2. Hizmetlerde Verimlilik. |  | Hedef 2.1. İletişim Ağı hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.1.1 | Üyelerle bölgesel (karar alıcı) aktörlerin bir araya getirilmesi | [8 empty] | X |  |  |  | Sedat Öz |  |  |  | 793.05.017
| F 2.1.2 | Diğer oda/borsalarla birlikte ortak akıl toplantısı gerçekleştirmek | [8 empty] | X |  |  |  | Sedat Öz |  |  |  | 793.05.023
| F 2.1.3 | Sektörel sorunların çözümü için toplantı düzenlemek |  |  |  |  | X | [7 empty] | Sedat Öz |  |  |  | 793.05.017
F 2.1.4
F 2.1.5
F 2.1.6
F 2.1.7
F 2.1.8
F 2.1.9
F 2.1.10
|  | Hedef 2.2. Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.2.1 | İhtiyaç duyulan bilgilerin tespiti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat Öz
| F 2.2.2 | Yatırım, Teşvik, Destek ve Hibeler hakkında bilgilendirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İlhan
| F 2.2.3 | Bölgesel ve Sektörel Ekonomik veriler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın
| F 2.2.4 | Üyelere makro ekonomik konularda bilgilendirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hulusi İlhan
F 2.2.5
F 2.2.6
F 2.2.7
F 2.2.8
F 2.2.9
F 2.2.10
|  | Hedef 2.3. İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir. | [22 empty] | 0 | 0
| F 2.3.1 | Üye eğitimleri için farklı kaynak fırsatları oluşturma | X | [11 empty] | Koray Yalçın
| F 2.3.2 | Web sayfası üzerinde e-öğrenme (BUTSO Akademi) bölümü oluşturma | [6 empty] | X | [5 empty] | Koray Yalçın-Hulusi İlhan
| F 2.3.3 | Doğal afet (deprem,yangın,vb.) uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesi |  |  | X | X | [8 empty] | Sedat ÖZ
F 2.3.4
F 2.3.5
F 2.3.6
F 2.3.7
F 2.3.8
F 2.3.9
F 2.3.10
Stratejik Amaç 3. Burdur’a Katma Değer Yaratmak. |  | Hedef 3.1. Süt sektörünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.1.1 | Üniversite ile "Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi" Proje ortaklığı |  |  |  | X | [8 empty] | Sedat ÖZ
F 3.1.2
F 3.1.3
F 3.1.4
F 3.1.5
F 3.1.6
F 3.1.7
F 3.1.8
F 3.1.9
F 3.1.10
F 3.1.11
F 3.1.12
F 3.1.13
F 3.1.14
F 3.1.15
F 3.1.16
|  | Hedef 3.2. Burdur’daki İşgücünün nitelikli hale getirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.2.1 | İl İstihdam ve açık işler durumu hakkında istatistikler yayınlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın
| F 3.2.2 | İşkur toplantılarına aktif katılımın sağlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sedat Öz
| F 3.2.3 | Mesleki Yeterlilik Belge alımı ile ilgili çalışmalar | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | Koray YALÇIN
F 3.2.4
F 3.2.5
F 3.2.6
F 3.2.7
F 3.2.8
F 3.2.9
F 3.2.10
|  | Hedef 3.3. Burdur’da ortaklık kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.3.1 | Ortaklık kültürünün gelişmesine yönelik eğitimler |  |  |  | X | [8 empty] | Koray Yalçın
F 3.3.2
F 3.3.3
F 3.3.4
F 3.3.5
F 3.3.6
F 3.3.7
F 3.3.8
F 3.3.9
F 3.3.10
|  | Hedef 3.4. Burdur’un ihracat kapasitesi artırılacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.4.1 | Uluslararası Fuarlara katılım | [6 empty] | X | [5 empty] | Sedat Öz |  |  |  | 794.14.005
| F 3.4.2 | Yurt Dışı seyahatleri | [5 empty] | X | [6 empty] | Sedat Öz |  |  |  | 794.10.002
| F 3.4.3 | Dış Ticaret istatistiklerinin web sayfasında düzenli olarak yayınlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koray Yalçın
| F 3.4.4 | Dış Ticaret Eğitimi | [10 empty] | X |  | Koray YALÇIN |  |  |  | 793.05.017
F 3.4.5
F 3.4.6
F 3.4.7
F 3.4.8
F 3.4.9
F 3.4.10
|  | Hedef 3.5. Burdur’un tanıtımı daha etkili biçimde yapılması sağlanacaktır. | [22 empty] | 0 | 0
| F 3.5.1 | Burdur’un tanıtım materyalleri |  | X | [10 empty] | Hulusi ilhan |  |  |  | 793.06.001
F 3.5.2
| F 3.5.3 | [16 empty] | #VALUE!
F 3.5.4
F 3.5.5
F 3.5.6
F 3.5.7
F 3.5.8
F 3.5.9
F 3.5.10
|  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
F 3.6.1
F 3.6.2
F 3.6.3
F 3.6.4
F 3.6.5
F 3.6.6
F 3.6.7
F 3.6.8
F 3.6.9
F 3.6.10
|  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
F 3.7.1
F 3.7.2
F 3.7.3
F 3.7.4
F 3.7.5
F 3.7.6
F 3.7.7
F 3.7.8
F 3.7.9
F 3.7.10
[25 empty] | 0 | 0